**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения Успенского района за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения Успенского района за 2022 год проведена ведущим специалистом администрации Веселовского сельского поселения Успенского района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Веселовского сельского поселения Успенского района 16.12.2014 года №131 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения Успенского района».

На территории Веселовского сельского поселения Успенского района в 2022 году обеспечена реализация 11 муниципальных программ, в том числе:

1)Муниципальная программа «Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год"

2)Муниципальная программа «Развитие территориальных органов местного самоуправления в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год"

3)Муниципальная программа «Осуществление комплекса мер в обеспечении безопасности дорожного движения в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год"

4)Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год"

5)Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год»

6)Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год"

7)Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022год"

8)Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022год"

9)Муниципальная программа «Поддержка жилищно–коммунального хозяйства на территории Веселовского сельского поселения Успенского района» на 2022 год»

10)Муниципальная программа «Муниципальная программа «Благоустройство детской игровой площадки» на 2022 год

11)Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил 6461,0 тыс. руб. из всех источников финансирования

– в т.ч. из краевого бюджета –3070,9 тыс.руб.;

- из местного бюджета — 3390,1 тыс. руб

**Итоги исполнения муниципальных программ за 2022 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | % освоения |
| Муниципальная программа «Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022год | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие территориальных органов местного самоуправления в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год» | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа « Осуществление комплекса мер в обеспечении безопасности дорожного движения в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022год» | 500,0 | 491,5 | 98,3 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год» | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022год» | 234,7 | 234,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год" | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год" | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год" | 122,8 | 122,7 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Поддержка жилищно–коммунального хозяйства на территории Веселовского сельского поселения Успенского района» на 2022 год» | 1030,0 | 1030,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Муниципальная программа «Благоустройство детской игровой площадки» на 2022 год | 3070,9 | 3070,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год» | 1442,6 | 1317,0 | 92,0 |
| Итого | 6461,0 | 6326,8 | 97,9 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2022 год не в полной мере способствует принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Веселовского сельского поселения Успенского района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | мероприятия по пресечению правонарушений и преступности на территории Веселовского сельского поселения Успенского района | руководители комиссии по охране правопорядка, члены комиссии по охране правопорядка |  | 0 | 0 | 100% |
| 2 | профилактические мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих лекарственных препаратов | Руководитель комиссии по охране правопорядка |  | 0 | 0 | 100% |
| 3 | проведение совместных рейдовых мероприятий в местах отдыха граждан, особенно молодежи (бары, дискотеки, клубы, места проведения массовых мероприятий), с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотических средств | Руководитель комиссии по охране правопорядка;  Члены комиссии по охране правопорядка |  | 0 | 0 | 100% |
| 4 | организовать проведение массовых спортивных и оздоровительных мероприятий для детей и подростков | Администрации Веселовского сельского поселения |  | 0 | 0 | 100% |
|  | Организована целенаправленная работа руководителя комиссии по охране правопорядка, членов комиссии по охране правопорядка с целью поддержания общественного порядка и безопасности граждан Веселовского сельского поселения Успенского района | Глава Веселовского сельского поселения Успенского района, Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 24 | 24 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 24,0 | 24,0 |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 24 | 24 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 24,0 тыс. руб., исполнение составило 24,0 тыс. руб. По данной программе расходование средств проводилось на следующие мероприятия:

- компенсационные выплаты руководителю комиссии по охране правопорядка в количестве 1 человек.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью на территории Веселовское сельского поселения Успенского района** | | | | |
| Задача 1.1 Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод. | | | | |
| Задача 1.2 Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | | | | |
| Задача 1.3 Усиление борьбы с наркотизацией общества, выявление и ликвидация причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ | | | | |
| Задача 1.4 Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью, бандитизмом, терроризмом, проявлениями политического, этнического и религиозного экстремизма | | | | |
| Задача 1.5 Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | | | | |
| Задача 1.6 Привлечение негосударственных структур, общественных объединений и граждан для эффективного участия в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка. | | | | |
| Индикатор количество выявленных административных правонарушений | шт | 28 | 18 |  |
| Индикатор количество возбуждённых уголовных дел | шт | 3 | 0 |  |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы с очередного финансового года , в тех же объёмах бюджетных ассигнований.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие территориальных органов местного самоуправления в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий% |
| 1. | Осуществление работ с жителями по вопросам своевременной оплаты коммунальных услуг, долевого участия в газификации, водоснабжении, дорожных работах. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 2 | проверка соблюдения графика движения автотранспортных средств для доставки жителей поселения в населенные пункты. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 3 | участие в обеспечении чистоты, благоустройства и порядка на территории сельского поселения. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 4 | организация работы детских спортивно- игровых площадок и спортивных мероприятий. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 5 | участие в культурно – массовых мероприятиях, проводимых на территории поселения. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 6 | Оказание содействия населению в развитии личного подсобного хозяйства: организация доставки в личные подворья кормов для животных, проведение ветеринарного осмотра скота и птицы, а также услуг по вспашке земельных участков. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 7 | Оказание помощи жителям, относящимся к социально незащищенным категориям граждан (престарелым, инвалидам, малообеспеченным, одиноким, многодетным семьям) и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 8 | Принимать активное участие в оповещении граждан и оказание им помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 9 | Проводить инструктаж населению с вручением им памяток по ПБ под роспись. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 10 | Вовлекать жителей поселения в проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 11 | Принимать участие в формировании архивных фондов поселения | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 12 | Оповещать жителей поселения о графике вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 00 | 100% |
| 13 | Принимать участие в осуществлении контроля за нецелевым использованием земельных участков, принимать участие в публичных слушаниях по утверждению генерального плана. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 14 | Проводить проверку по освещению улиц и упорядочению адресного хозяйства, вносить свои предложения по присвоению наименования улиц. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 15 | Организовывать жителей по проведению субботников в местах захоронения | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 16 | Принимать участие в мероприятиях по ГО и защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 17 | Принимать участие в группе по пресечению детской безнадзорности, участвовать в рейдах комиссии по делам несовершеннолетних | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 18 | Принимать участие в осуществлении контроля за незаконной вырубкой леса. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100% |
| 19 | Выплачивать компенсационные выплаты  членам органов ТОС | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района,  Совет Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 22 | 22 | 100% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 22 | 22 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 22,0 тыс. руб., исполнение составило 22,0 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие территориальных органов местного самоуправления в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год»»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Содействие развитию ТОС на территории Веселовского сельского поселения** | | | | |
| Задача 1.1 Создание целостной системы территориального общественного самоуправления | | | | |
| **Цель 2 Закрепление всей территории сельского поселения за ТОС** | | | | |
| Задача 2.1 Выявление социально значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации | | | | |
| **Цель 3 оказание информационной, методической, материальной поддержки ТОС** | | | | |
| Задача 3.1 Оказание информационной поддержки деятельности ТОС | | | | |
| **Цель 4** **Создания механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно – значимых вопросов** | | | | |
| Задача 4.1 Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с ТОС для реализации социально значимых инициатив населения | | | | |
| **Цель 5 осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС, общественными объединениями по вопросам развития ТОС** | | | | |
| Задача 5.1 Повышение уровня знаний, необходимых инициативным гражданам для организации ТОС и осуществления ими эффективной деятельности. | | | | |
| Индикатор количество учрежденных ТОС | шт | 1 | 1 | 1 |
| Индикатор количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС | шт | 8 | 10 | 10 |
| Индикатор количество социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления и инициатив жителей, реализованных при поддержке бюджете Веселовского сельского поселения Успенского района | шт | 18 | 20 | 20 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы с очередного финансового года.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Осуществление комплекса мер в обеспечении безопасности дорожного движения в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | - приобретение и монтаж дорожных знаков в соответствии с дислокацией дорожного движения;  - проведение работ по ремонту и содержанию уличного освещения;  -приобретение и установка камер видеонаблюдения  - установка светофоров Т-7;  - работы по исправлению гравийного покрытия (ул. Заречная, ул. Воровского;  - проведение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки. | администрация Веселовского сельского поселения  ООО« Монтаж Плюс»  ЗАО «ДСУ-4»  ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций» | Местный бюджет | 500,0 | 491,5 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 500,0 | 491,5 | 98,3% |
|  |  |  | Краевой  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 500,0 | 491,5 | 98,3% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 98,3%.На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 500,0 тыс. руб., исполнение составило 491,5 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Осуществление комплекса мер в обеспечении безопасности дорожного движения в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 - повышение эффективности работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в плане сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья;** | | | | |
| Задача 1.1 предупреждение опасного поведения участников  дорожного движения; | | | | |
| Задача 1.2 сокращение детского дорожного - транспортного  травматизма | | | | |
| Задача 1.3 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района | | | | |
| Задача 1.4 сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышении эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно- транспортном происшествии; | | | | |
| Задача 1.5 повышение уровня безопасности транспортных средств | | | | |
| Задача 1.6 существенное повышение роли и эффективности функционирования органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения Успенского района в организации обеспечения безопасности дорожного движения на территориях обслуживания. Исключение проблем и противоречий с органами внутренних дел и другими органами власти в указанной сфере. | | | | |
| Индикатор снижение транспортного риска(количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | шт | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор снижение социального риска(количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | шт | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших); | шт | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор сокращение количества мест концентрации ДТП; сокращение количества ДТП с участием водителей , стаж управления ТС которых не превышает 3 лет | шт | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности. | шт | 0 | 0 | 0 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объёме. Анализ дорожно-транспортной дисциплины в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в Веселовском сельском поселении Успенского района за 2022 свидетельствует о том, что возникла необходимость в реорганизации и внедрения дополнительного комплекса мер и вопросов по обеспечению безопасности движения автотранспорта (в том числе и общественного) на автодорогах Веселовского сельского поселения Успенского района, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы с очередного финансового года для достижения положительного эффекта от ее реализации, для достижения всех запланированных индикаторов. Необходимо провести корректировку объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом запланированных мероприятий на новый финансовый год.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год»»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | администрация Веселовского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 2 | Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства | администрация Веселовского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 3 | Информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства | администрация Веселовского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 4 | Научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | администрация Веселовского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 100% |
| 5 | Организация и проведение конкурса «Лучшие предприниматели Веселовского сельского поселения Успенского района» | администрация Веселовского сельского поселения | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 2,0 | 2,0 | 100% |
|  |  |  | Краевой  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100%.На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 2,0 тыс. руб., проводился конкурс «Лучшие предприниматели Веселовского сельского поселения Успенского района», для трех магазинов Веселовского сельского поселения были приобретены огнетушители.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год»»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели | |  |  |  |  |
| **Цель 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Успенского района** | | | | | |
| Задача 1.1 развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования; | | | | | |
| **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| Задача 2.1 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| **Цель 3** О**казание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Успенского района;** | | | | | |
| Задача 3.1 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | | | | | |
| **Цель 4 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| Задача 4.1 совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| **Цель 5** **увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта** | | | | | |
| Задача 5.1 создание и развитие информационной системы для предоставления муниципальных услуг на основе многофункциональных центров в Веселовском сельском поселении;внедрение механизмов защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора); | | | | | |
| **Цель 6 увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах местного и районного бюджета** | | | | | |
| Индикатор сохранение или увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении | шт | | 10 | 11 | 10 |
| Индикатор сохранение или увеличение численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Веселовского сельского поселения | шт | | 10 | 11 | 10 |
| Индикатор сохранение качества оказываемых населению и субъектам бизнеса государственных и муниципальных услуг | % | | 100 | 100 | 100 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. На основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы с очередного финансового года для поддержания положительного эффекта от ее реализации. Необходимо провести корректировку объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом запланированных мероприятий на новый финансовый год.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | "Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера" | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 100% |
| 2 | "Содержание и обеспечение деятельности специалиста по делам ГО ЧС администрации Веселовского сельского поселения Успенского района | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 234,7 | 234,7 | 100,0% |
|  | ИТОГО: |  |  | 234,7 | 234,7 | 100,0% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 234,7 | 234,7 | 100,0% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100% На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 234,7 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера** | | | | |
| Задача 1.1 - выполнение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Веселовского сельского поселения Успенского района;  Задача 1.2 - осуществление оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | | | |
| Индикатор количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах | шт | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор количество населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах | шт | 0 | 0 | 0 |
| снижение количества населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | шт | 0 | 0 | 0 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы, для поддержания показателей в очередном финансовом году. Необходимо провести корректировку объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом запланированных мероприятий на новый финансовый год.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год"

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | мероприятия по Усилению системы противопожарной защиты Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района |  | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 2 | Мероприятия по созданию необходимых условий для укрепления пожарной безопасности | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района |  | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,0 | 10,0 | 100% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 0%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 10,0 тыс. руб., исполнение составило 10,0 тыс. руб. На проводимые мероприятия использование денежных средств не понадобилось.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год"

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Снижение гибели, травматизма людей на пожарах,** **уменьшение материального ущерба от пожаров.** | | | | |
| Задача 1.1 Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях. | | | | |
| Задача 1.2 Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ | | | | |
| Задача 1.3 Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей | | | | |
| Задача 1.4 Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения; | | | | |
| Индикатор количество травмированных и погибших при пожаре людей | шт | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них | шт | 10 | 4 | 0 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы с очередного финансового года , в тех же объёмах бюджетных ассигнований.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год"

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2021год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | 1. Создание системы заблаговременно подготовленных мер реагирования на потенциальные террористические угрозы, при которой каждый из привлеченных участников по вертикали и горизонтали «знает свой маневр» (выявление, устранение, нейтрализация, локализация и минимизация воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100% |
| 2 | 2. Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и российского народа как гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2,0 | 2,0 | 100% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2022году было выделено 2,0 тыс. руб., исполнение составило2,0 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год"

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Веселовского сельского поселения  Успенского района от террористических и экстремистских актов.** | | | | |
| Задача 1.1 Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий | | | | |
| Задача 1.2 Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека | | | | |
| Задача 1.3 Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения | | | | |
| Задача 1.4 Информирование населения Веселовского сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | | | | |
| Задача 1.5 Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий | | | | |
| Задача 1.6 Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. | | | | |
| Задача 1.7 Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера | | | | |
| Задача 1.8 Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения | | | | |
| Индикатор количество лиц вовлеченных в экстремистские направления | шт | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности; | шт | 0 | 0 | 0 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы с очередного финансового года , в тех же объёмах бюджетных ассигнований.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Развитие физической культуры и спорта в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год"

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | "Мероприятия по вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом; | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 100% |
| 2 | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |
| 3 | Оплата услуг спортинструктора | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 122,8 | 122,7 | 99,9% |
|  | ИТОГО: |  |  | 122,8 | 122,7 | 99,9% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 122,8 | 122,7 | 99,9% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 99,9% На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 122,8 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Развитие физической культуры и спорта в Веселовском сельском поселении Успенского района на 2022 год" (наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 создание условий для реализации права граждан на занятие физической культурой и спортом на территории Веселовского сельского поселения Успенского район.** | | | | |
| Задача 1.1 - формирование у населения сельского поселения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом  Задача 1.2 - вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом  Задача 1.3 улучшение состояния здоровья населения  Задача 1.4 внедрение физической культуры и спорта в режим отдыха, различных социально-демографических групп населения  Задача 1.5 внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. | | | | |
| Индикатор количество спортивных мероприятий на территории поселения | шт | 31 | 44 | 44 |
| Индикатор количество меж поселенческих соревнований | шт | 15 | 18 | 18 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы, для поддержания показателей в очередном финансовом году. Необходимо провести корректировку объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом запланированных мероприятий на новый финансовый год.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Поддержка жилищно–коммунального хозяйства на территории Веселовского сельского поселения Успенского района» на 2022 год "

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения Веселовского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 1030,0 | 1030,0 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 1030,0 | 1030,0 | 100% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1030,0 | 1030,0 | 100% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100,0% На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 1030,0 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Поддержка жилищно–коммунального хозяйства на территории Веселовского сельского поселения Успенского района» на 2022 год "

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения Веселовского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами** | | | | |
| Задача 1.1 -финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального хозяйства;  Задача 1.2 - реструктуризация и ликвидация дебиторской и кредиторской задолженности;  Задача 1.3 -доведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня  Задача 1.4 - работы по благоустройству территории поселения;  Задача 1.5 - подготовка организаций жизнеобеспечения поселения к зиме;  Задача 1.6 - организация системы договорных отношений между различными субъектами правоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве | | | | |
| Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду, ремонт объектов водоснабжения | шт | 1 | 1 | 1 |
| Доля потерь воды в системах водоснабжения при ее добыче и транспортировке | % | 50% | 40% | 40% |
| Доля населения обеспеченных технической водой в сельской местности | % | 100% | 100% | 100% |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы, для поддержания показателей в очередном финансовом году. Необходимо провести корректировку объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом запланированных мероприятий на новый финансовый год.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство детской игровой площадки» на 2022 год

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | Установка детской игровой площадки на территории Веселовского сельского поселения Успенского района | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 3070,9 | 3070,9 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 3070,9 | 3070,9 | 100% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3070,9 | 3070,9 | 100% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100,0% На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 3070,9 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство детской игровой площадки» на 2022 год

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Увеличение количества создаваемых новых детских игровых площадок;** | | | | |
| Задача 1.1 Установка детской игровой площадки на территории Веселовского сельского поселения Успенского района | | | | |
| повышению уровня благоустроенности мест массового отдыха детей на территории Веселовского сельского поселения Успенского района; - укреплению здоровья детей, снижению детской заболеваемости | шт | 0 | 1 | 1 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной. Можно сделать выводы о необходимости участия в конкурсе местных инициатив, для дальнейшего благоустройства территории Веселовского сельского поселения Успенского района.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2022год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | Основное мероприятие N 1 «Прочие расходы муниципального образования» «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности поселения», Мероприятия в рамках управления имуществом поселения, содержание и страхование объектов, составляющих имущество казны поселения, капитальный ремонт и ремонт объектов, составляющих имущество казны. | Администрация Веселовского сельского поселения Успенского района | Местный бюджет | 1442,6 | 1317,0 | 92% |
|  | ИТОГО: |  |  | 1442,6 | 1317,0 | 92% |
|  |  |  | Федеральный  бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1442,6 | 1317,0 | 92% |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 92% На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 1442,6 тыс. руб.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения Успенского района на 2022 год»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной  программы | По состоянию  на 31 декабря 2022 | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые  индикаторы  и  показатели |  |  |  |  |
| **Цель 1 Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения Успенского района;**  **повышение качества материально-технического обеспечения органов местного самоуправления** | | | | |
| Материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, проведение текущего и капитального ремонта, обслуживание зданий и помещений органов местного самоуправления;  укрепление материально - технической базы. | | | | |
| Количество обоснованных жалоб на предоставляемые услуги; | шт | 0 | 0 | 0 |

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объёме. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Веселовского сельского поселения Успенского района программа за 2022 год признана эффективной, на основании этого можно сделать вывод о необходимости продолжения действия данной программы, для поддержания показателей в очередном финансовом году. Необходимо провести корректировку объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом запланированных мероприятий на новый финансовый год.

Глава Веселовского сельского

поселения Успенского района Т.Я. Кузнецова

Ведущий специалист администрации

Веселовского сельского поселения

Успенского района Е.Н.Сулименко